REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2023

| Réf. | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipements informatiques et mobilier de bureau | BAD | Fournitures | AOO | 11/2/23 | 22/3/23 | 2 /4/ 23 | 5 mai 23 |
| 2 | Acquisition d’un véhicule Tout Terrain | BAD | Fournitures | CF | 11/1/23 | 22/2/23 | 21/3/23 | 5 avril 23 |
| 3 | Acquisition de diverses solutions informatiques (5 logiciels en 5 processus) | BAD | Fournitures | CF | 11/1/23 | 22/2/23 | 21/3/23 | 5 avril 23 |
| 4 | Etude générale sur la chaîne de l'investissement public en Mauritanie | BAD | PI | SBQC | 02/01/23 | 26/2/23 | 5-mars-23 | 3 juin 23 |
| 5 | Développement de l'interface "Istithmar" de suivi de l'investissement public | BAD | PI | SBQC | 02/01/23 | 29/3/23 | 1-avr.-23 | 30-juin-23 |
| 6 | Assistance technique sur l'amélioration de l'exécution de l'investissement public | BAD | PI | SBQC | 18/9/23 | 10/1/24 | 1-février-24 | 31-mai-24 |
| 7 | Développement d'un système d'information priorisé par le PDI 1 | BAD | PI | SBQC | 02/01/23 | 29/3/23 | 1-avr.-23 | 30-juin-23 |
| 8 | AT pour le diagnostic organisationnel et développement d’outil de suivi des investisseurs | BAD | PI | SBQC | 02/01/23 | 29/3/23 | 1-avr.-23 | 30-juin-24 |
| 9 | Assisitance technique recensement des immobilisations techniques en Mauritanie | BAD | PI | SBQC | 02/01/23 | 29/3/23 | 1-avr.-23 | 30-juin-24 |
| 10 | Audit comptable, financier et PM du Projet | BAD | PI | SQC | 02/01/23 | 02/02/23 | 12-fev.-23 | 30-juin-25 |
| 11 | Refonte de site web DGDPE | BAD | PI | SCI | 02/01/23 | 29/3/23 | 1-avr.-23 | 30-juin-23 |
| 12 | Refonte de la plateforme Leegoud et du système Tehlil | BAD | PI | SCI | 02/01/23 | 29/3/23 | 1-avr.-23 | 30-juin-23 |
| 13 | formation des arbitres CIMAM | BAD | PI | SCI | 2/3/23 | 2/5/23 | 15-mai.-23 | 30-mai.-23 |
| 14 | Formation mutualisée en comptabilité privée et publique | BAD | PI | SCI | 3/2/22 | 25/5/22 | 5-mai-22 | 20-mai-22 |
| 15 | Formation à l'audit de la Delivery Unit | BAD | PI | SCI | 5/3/22 | 20/6/22 | 17-fev-22 | 26-nov-22 |

LE COORDONNATEUR DU PA2GI

Mohamed Salem NANY